## ⓪使い方ガイド
救急マニュアル策定90日ガントチャート
ドクターズプライムワーク（drsprime.com/service/work/hospital）
本テンプレートの目的
救急マニュアル策定を90日で完成させるためのプロジェクト管理テンプレートです。設計30日・本体作成30日・レビュー&運用設計30日の3フェーズを、週次マイルストーンで管理します。シートに沿って入力するだけで、立ち上げ初日からプロジェクトが回せます。
シート構成
①90日ガントチャート | 12週間×3フェーズのマイルストーンを視覚化。進捗ステータスを入力するだけで全体進捗が把握可能
②各週タスクリスト | Week 1〜12の完了タスクをチェックリスト形式で管理
③役割分担表 | 章ごとの執筆責任者・レビュー責任者・最終承認者を整理
④進捗管理シート | 週次定例での確認項目・障壁・次週コミットを蓄積
立ち上げ前のチェックリスト
☐ | 推進責任者を1人に固定（業務時間8〜10時間/週を確保できる人）
☐ | キックオフに委員長（院長／理事長）が出席する
☐ | 週次定例の曜日・時刻を年度開始時に固定する
☐ | スコープ定義（含む／含まない）をDay 1〜7で完成させる
☐ | レビュー期限とエスカレーションルールを事前に文書化する
☐ | 完成後の運用ルール（教育・改訂・点検）の骨子を策定段階で作る
関連記事
▶ | 本テンプレートの設計思想と詳細解説：「救急マニュアル策定の失敗パターンと90日完成ロードマップ」
▶ | マニュアルの中身（3層構造）：「救急受け入れ体制を強化する実務マニュアル」
▶ | 委員会との連動運用：「救急運営委員会を月1回のPDCAエンジンにする」
▶ | 応需率改善の組織戦略：「救急応需率を改善する5つの組織戦略」

## ①90日ガントチャート
救急マニュアル策定 90日ガントチャート
※黄色セルに自院の状況を入力。緑/オレンジのバーは標準スケジュール。ステータス列で進捗を管理し、週次定例で全員確認します
フェーズ | マイルストーン／タスク | 担当者 | ステータス | Phase 1｜設計（30日） |  |  |  | Phase 2｜本体作成（30日） |  |  |  | Phase 3｜レビュー&運用設計（30日）
|  |  |  | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12
P1 | プロジェクト立ち上げ・キックオフ | 推進責任者 | 未着手 | bar: Phase 1｜設計（30日） W1
P1 | スコープ定義（含む／含まない）の文書化 | 推進責任者 | 未着手 | bar: Phase 1｜設計（30日） W1 to Phase 1｜設計（30日） W2
P1 | 目次構成のドラフト作成 | 推進責任者 | 未着手 | bar: Phase 1｜設計（30日） W2
P1 | 目次構成の決裁者承認 | 委員長 | 未着手 | bar: Phase 1｜設計（30日） W3
P1 | 役割分担表の作成（章ごと） | 推進責任者 | 未着手 | bar: Phase 1｜設計（30日） W3
P1 | 週次マイルストーン表の作成 | 推進責任者 | 未着手 | bar: Phase 1｜設計（30日） W4
P1 | レビュー運用ルールの事前合意 | プロジェクトオーナー | 未着手 | bar: Phase 1｜設計（30日） W4
P2 | 第1章ドラフト作成（トリアージ基準） | 救急科部長 | 未着手 | bar: Phase 2｜本体作成（30日） W5 to Phase 2｜本体作成（30日） W6
P2 | 第2章ドラフト作成（受入プロトコル） | 救急科部長 | 未着手 | bar: Phase 2｜本体作成（30日） W5 to Phase 2｜本体作成（30日） W7
P2 | 第3章ドラフト作成（院内ルール） | 副院長／事務長 | 未着手 | bar: Phase 2｜本体作成（30日） W6 to Phase 2｜本体作成（30日） W8
P2 | 運用編ドラフト作成（教育・改訂・点検） | 事務長 | 未着手 | bar: Phase 2｜本体作成（30日） W7 to Phase 2｜本体作成（30日） W8
P2 | 全章のドラフト統合・形式統一 | 推進責任者 | 未着手 | bar: Phase 2｜本体作成（30日） W8
P3 | 部署横断レビュー回覧開始 | 推進責任者 | 未着手 | bar: Phase 3｜レビュー&運用設計（30日） W9
P3 | レビュー期間（各部署2週間） | 各部署 | 未着手 | bar: Phase 3｜レビュー&運用設計（30日） W9 to Phase 3｜レビュー&運用設計（30日） W10
P3 | レビューコメント集約 | 推進責任者 | 未着手 | bar: Phase 3｜レビュー&運用設計（30日） W10
P3 | 修正反映・差戻し対応 | 各章執筆者 | 未着手 | bar: Phase 3｜レビュー&運用設計（30日） W10 to Phase 3｜レビュー&運用設計（30日） W11
P3 | 運用設計の最終確定 | 事務長 | 未着手 | bar: Phase 3｜レビュー&運用設計（30日） W11
P3 | 決裁者最終承認 | 院長／理事長 | 未着手 | bar: Phase 3｜レビュー&運用設計（30日） W12
P3 | 正式発行・院内発信 | 推進責任者 | 未着手 | bar: Phase 3｜レビュー&運用設計（30日） W12
凡例
ステータス選択肢： 未着手 ／ 進行中 ／ 完了 ／ 遅延 ／ ブロック中

## ②各週タスクリスト
各週タスクリスト
※週次定例で確認するタスクの一覧。完了チェック・担当・期日を入力します
Week | 区分 | タスク | 担当者 | 期日 | 完了
Week 1
| 立ち上げ | 推進責任者の正式選任 | 院長 |  | ☐
| 立ち上げ | キックオフミーティングの開催 | 推進責任者 |  | ☐
| 設計 | スコープ定義（含む／含まない）の文書化開始 | 推進責任者 |  | ☐
Week 2
| 設計 | スコープ定義の決裁者承認 | 委員長 |  | ☐
| 設計 | 目次構成のドラフト作成 | 推進責任者 |  | ☐
| 設計 | 参考プロトコル（PECARN/GBS等）の収集 | 救急科部長 |  | ☐
Week 3
| 設計 | 目次構成の決裁者承認 | 委員長 |  | ☐
| 設計 | 役割分担表（章ごとの執筆者）の確定 | 推進責任者 |  | ☐
| 設計 | レビュー責任者の選任 | プロジェクトオーナー |  | ☐
Week 4
| 設計 | 12週間マイルストーン表の完成 | 推進責任者 |  | ☐
| 設計 | レビュー運用ルールの全員合意 | プロジェクトオーナー |  | ☐
| 設計 | Phase 1完了レビュー | 委員長 |  | ☐
Week 5
| 作成 | 第1章（トリアージ基準）ドラフト着手 | 救急科部長 |  | ☐
| 作成 | 第2章（受入プロトコル）ドラフト着手 | 救急科部長 |  | ☐
| 管理 | 週次定例で進捗共有 | 推進責任者 |  | ☐
Week 6
| 作成 | 第1章ドラフト完成 | 救急科部長 |  | ☐
| 作成 | 第3章（院内ルール）ドラフト着手 | 副院長／事務長 |  | ☐
| 管理 | 週次定例で進捗共有 | 推進責任者 |  | ☐
Week 7
| 作成 | 第2章ドラフト完成 | 救急科部長 |  | ☐
| 作成 | 運用編ドラフト着手 | 事務長 |  | ☐
| 管理 | 週次定例で進捗共有 | 推進責任者 |  | ☐
Week 8
| 作成 | 第3章ドラフト完成 | 副院長／事務長 |  | ☐
| 作成 | 運用編ドラフト完成 | 事務長 |  | ☐
| 作成 | 全章のドラフト統合・形式統一 | 推進責任者 |  | ☐
| 管理 | Phase 2完了レビュー | 委員長 |  | ☐
Week 9
| レビュー | 部署横断レビュー回覧開始 | 推進責任者 |  | ☐
| レビュー | 各診療科代表への配布 | 推進責任者 |  | ☐
| レビュー | 看護部・医事課への配布 | 推進責任者 |  | ☐
Week 10
| レビュー | レビューコメント集約 | 推進責任者 |  | ☐
| レビュー | 未返答部署へのリマインド | 推進責任者 |  | ☐
| 修正 | 修正反映・差戻し対応開始 | 各章執筆者 |  | ☐
Week 11
| 修正 | 修正反映完了 | 各章執筆者 |  | ☐
| 運用 | 教育プログラム設計の確定 | 事務長 |  | ☐
| 運用 | 改訂サイクル・点検運用ルールの確定 | 推進責任者 |  | ☐
Week 12
| 承認 | 決裁者最終承認 | 院長／理事長 |  | ☐
| 発行 | 正式発行・院内発信 | 推進責任者 |  | ☐
| 発行 | 教育プログラム開始準備 | 事務長 |  | ☐
| 管理 | プロジェクトクロージング | 推進責任者 |  | ☐

## ③役割分担表
役割分担表（章ごと）
※章ごとの執筆責任者・レビュー責任者・最終承認者を確定し、Phase 1の終わりまでに全員合意します
章／セクション | 執筆責任者 | レビュー責任者 | 最終承認者 | 備考
第1章｜トリアージ基準 | 救急科部長 | 副院長 | 委員長（院長） | PECARN／GBS／SNOOP等の医学的基準
第2章｜受入プロトコル | 救急科部長／救急外来看護師長 | 副院長 | 委員長（院長） | 電話受信〜初期診療フロー
第3章｜院内ルール | 副院長／事務長 | 委員長 | 委員長（院長） | 入院判断・引き継ぎ・出口設計
第4章｜運用編（教育） | 事務長 | 看護部長 | 委員長（院長） | 新規採用者研修・シミュレーション
第5章｜運用編（改訂・点検） | 推進責任者 | 事務長 | 委員長（院長） | 年1改訂・四半期点検
付録A｜各種フォーマット集 | 医事課長 | 推進責任者 | 事務長 | 申し送り票・チェックリスト等
付録B｜参考文献・ガイドライン | 救急科部長 | 推進責任者 | 委員長（院長） | 学会ガイドライン・厚労省通達
プロジェクト推進体制
推進責任者（1人固定） | 週8〜10時間をプロジェクトに確保
プロジェクトオーナー | 副院長または事務長｜週次定例の主宰
委員長 | 院長または理事長｜月1回の節目で意思決定
週次定例 | 毎週○曜日 ○時〜（90日間欠かさない）
月次レビュー | 毎月○日｜進捗をA4 1枚で配信

## ④進捗管理シート
週次定例 進捗管理シート
※毎週の定例で確認した内容を蓄積。週次の状況・障壁・次週コミットを記録します
週 | 実施日 | 今週の達成項目 | 障壁・遅延要因 | 次週コミット
W1
W2
W3
W4
W5
W6
W7
W8
W9
W10
W11
W12
W13
月次レビュー（委員長共有用｜A4 1枚）
節目 | 確認項目 |  | 状況・コメント
Phase 1完了時（Day 30） | 目次／役割分担／スケジュール承認状況
Phase 2完了時（Day 60） | 全章ドラフト完成状況
Phase 3完了時（Day 90） | 正式発行・運用開始状況