## 00_はじめに
救急「入院を前提としない受け入れ」×地域連携 実装支援ツール
〜アドバンスド・トリアージと病床マネジメントで、地域全体の救急を成立させる〜
提供：ドクターズプライムワーク（drsprime.com/service/work/hospital）｜救急を断らない病院づくりを支援するプラットフォーム
凡例：黄色セル＝記入欄です。プルダウン付きのセルは選択肢から選べます。※このシートは保護されています（数式・説明は編集不可、黄色セルのみ入力可。行を追加する場合は「校閲＞シート保護の解除」／パスワードなし）。
■ 本ツールの対象と使いどころ（ダウンロード前の確認）
| 対象 | 救急部門の責任者・救命救急センター長・院長/副院長・看護部長・事務長・地域連携室。
| 解決する悩み | 「応需したいが入院ベッドがない」で断ってしまう。地域連携・トリアージ・病床運用をどう仕組み化するかが曖昧。
| できること | 入院を前提としない受け入れとアドバンスド・トリアージの設計／地域連携・救命士タスクシフト・病床マネジメントの実装計画／効果測定。
| できないこと | 個別の診療報酬算定判断、他院との契約・法務、患者個別の転院可否判断。専門家・最新告示・各院合意に依拠してください。
| 所要の目安 | まず30〜60分で 02→03→05→07 を記入すれば、自院が優先すべきアクションが見えてきます。
■ このツールで実現する成果（ゴールの言語化）
| 経営成果 | 応需の最大化＋病床の高回転 → 応需実績が報酬・稼働に直結（2026改定：救急患者応需係数）・入院収益
| 地域成果 | 地域全体で救急をデザインし役割分担（応需病院／後方支援病院）、地域のベッドをフル活用し超高齢社会に対応
| 運用成果 | 入院を前提としない受け入れ＋アドバンスド・トリアージ、救命士タスクシフトによる時間創出、病床マネジメント、質の検証
■ 背景：なぜ「入院を前提としない受け入れ」なのか
・ 救急は「部門で担う → 病院全体 → 地域全体で応需し、入院は適材適所で分担」へ。超高齢社会でこの潮流が加速しています。
・ 受け入れ先を探す間に患者が悪化する事態を防ぐには、主訴・バイタルだけで入院適応を判断せず「まず応需、来てからジャッジ」。
・ 応需できない・救急医の確保が難しい病院は「後方支援（入院分担）」で救急に貢献できます。応需病院と後方支援病院の両輪です。
・ 2026改定で応需実績が報酬に連動（救急患者応需係数）。応需の最大化と病床の高回転が経営に直結します。
■ 使い方（記入の流れ）
・ 01 成果の設計 → 02 現状診断 → 03 実装ロードマップ → 04 体制チェック → 05 トリアージ・地域連携設計 → 06 タスクシフト・病床マネジメント → 07 効果測定 の順に進めます。
・ 黄色セル＝記入欄、白セル＝解説または自動計算。06・07 は件数・時間を入れると創出時間や増収が自動計算されます。
※ 本ツールは公開セミナーの知見と一般的な公開情報に基づく汎用フレームです。実施可否・要件は各院の体制・地域合意と最新の告示に従ってご判断ください。

## 01_成果の設計
01｜成果の設計（アウトカムツリー）
受け入れ設計と地域連携が、どのように応需・回転・経営成果につながるかを設計する
提供：ドクターズプライムワーク（drsprime.com/service/work/hospital）｜救急を断らない病院づくりを支援するプラットフォーム
凡例：黄色セル＝記入欄です。プルダウン付きのセルは選択肢から選べます。※このシートは保護されています（数式・説明は編集不可、黄色セルのみ入力可。行を追加する場合は「校閲＞シート保護の解除」／パスワードなし）。
■ 成果の因果（下から積み上げる）
| ① 受け入れ設計 | 入院を前提としない受け入れ＋アドバンスド・トリアージ
↓
| ② 地域で分担 | 顔の見える連携・救命士タスクシフト・病床マネジメント
↓
| ③ 応需と回転 | 応需の最大化／病床の高回転・稼働の適正化
↓
| ④ 経営・地域成果 | 応需実績 → 報酬・入院収益／地域全体の救急機能の維持
■ 目標設定（自院の数値を記入）
| 指標 | 現状値 | 目標値 | 達成期限 | 担当
救急応需率（％）
月間 応需件数（件）
地域シェア（転院）件数（件/月）
転院調整のタスクシフト率（％）
平均在院日数（日）
病床稼働率（％）

## 02_現状診断
02｜現状診断（入院を前提としない受け入れ）＆ ベースライン
応需・トリアージ・地域連携・病床のどこに詰まりがあるかを可視化する
提供：ドクターズプライムワーク（drsprime.com/service/work/hospital）｜救急を断らない病院づくりを支援するプラットフォーム
凡例：黄色セル＝記入欄です。プルダウン付きのセルは選択肢から選べます。※このシートは保護されています（数式・説明は編集不可、黄色セルのみ入力可。行を追加する場合は「校閲＞シート保護の解除」／パスワードなし）。
■ A. 現状診断
| 診断項目 | 該当 | メモ
入院ベッドがない見込みで、ホットライン段階で応需を断ることがある
主訴・バイタルだけで入院適応を判断してしまう場面がある
当院で診るべきか地域でシェアできるかのトリアージ基準が不明確
地域の後方支援（入院分担）先とのネットワークが弱い
転院調整を医師・看護師が担い、負担になっている
病床が逼迫し、外来ストレッチャーでの入院待機が発生している
夜間の転院を、相手の都合を考えずに依頼してしまうことがある
■ B. ベースライン測定（現状値）
| 測定項目 | 値 | 単位／メモ
| 救急応需率 |  | ％
| 月間 応需件数 |  | 件/月
| 月間 転院（地域シェア）件数 |  | 件/月
| 外来入院待機の人数 |  | 人/月
| 平均在院日数 |  | 日
| 病床稼働率 |  | ％
| 転院調整の月間件数／担当職種 |  | 件・職種
| 院内救命士の人数 |  | 人
ヒント：入院を前提としない受け入れは応需を最大化する一方、外来入院待機という負の側面も生みます。待機の人数と予後を測ることが、質の検証の起点になります。

## 03_実装ロードマップ
03｜実装ロードマップ（MECEアクションプラン）
受け入れ設計から地域連携・タスクシフト・病床・質の検証まで
提供：ドクターズプライムワーク（drsprime.com/service/work/hospital）｜救急を断らない病院づくりを支援するプラットフォーム
凡例：黄色セル＝記入欄です。プルダウン付きのセルは選択肢から選べます。※このシートは保護されています（数式・説明は編集不可、黄色セルのみ入力可。行を追加する場合は「校閲＞シート保護の解除」／パスワードなし）。
| 全体進捗（完了数 / 全アクション） |  | 0 / 17 | 0% |  | 完了率
| フェーズ | アクション | 担当 | 期限 | ステータス | 備考
| 0 現状分析 | 現状診断とベースライン測定（02シート） |  |  | 未着手
| 0 現状分析 | 外来入院待機・転院の実態把握（応需最大化の副作用を可視化） |  |  | 未着手
| 1 受け入れ設計 | 「入院を前提としない受け入れ」を方針化（まず応需、来てからジャッジ） |  |  | 未着手
| 1 受け入れ設計 | アドバンスド・トリアージ基準を作成（当院入院 or 地域シェアを重症度・緊急度・専門性で判定） |  |  | 未着手
| 1 受け入れ設計 | 地域シェア対象疾患をリスト化（圧迫骨折・保存的外傷・軽症感染症 等） |  |  | 未着手
| 2 地域連携 | 後方支援（入院分担）先を把握しネットワーク化 |  |  | 未着手
| 2 地域連携 | トップ（院長・事務長・救命士責任者）による挨拶回り・ニーズすり合わせ |  |  | 未着手
| 2 地域連携 | 時間帯配慮のルール（深夜の転院は原則翌朝へ 等） |  |  | 未着手
| 2 地域連携 | 転院トラブル時のフィードバック・謝罪の運用 |  |  | 未着手
| 3 タスクシフト | 転院調整・ホットラインを院内救命士へタスクシフト |  |  | 未着手
| 3 タスクシフト | 転院プレゼンを標準化（診断名・プロブレム・入院理由を端的に） |  |  | 未着手
| 3 タスクシフト | 高度医療（重症小児・眼科救急等）は医師が直接、の切り分け |  |  | 未着手
| 4 病床マネジメント | 在院日数短縮・高回転・稼働の適正化 |  |  | 未着手
| 4 病床マネジメント | オーバーベッド（5%増床）の活用と看護師確保・離職対策 |  |  | 未着手
| 5 質の検証 | 外来入院待機の予後・不利益の検証指標を設定し発信 |  |  | 未着手
| 6 地域デザイン・定着 | 地域全体の役割分担のデザインと話し合いの場づくり |  |  | 未着手
| 6 地域デザイン・定着 | 効果測定と経営報告（応需・回転→報酬・収益）（07シート） |  |  | 未着手

## 04_体制チェック
04｜体制チェックリスト
受け入れ・トリアージ／地域連携／タスクシフト／病床・質の抜けを点検する
提供：ドクターズプライムワーク（drsprime.com/service/work/hospital）｜救急を断らない病院づくりを支援するプラットフォーム
凡例：黄色セル＝記入欄です。プルダウン付きのセルは選択肢から選べます。※このシートは保護されています（数式・説明は編集不可、黄色セルのみ入力可。行を追加する場合は「校閲＞シート保護の解除」／パスワードなし）。
■ A. 受け入れ・トリアージ
| チェック項目 | 状況 | メモ
入院を前提としない受け入れを方針化している
アドバンスド・トリアージ基準がある
地域シェア対象疾患をリスト化している
■ B. 地域連携
| チェック項目 | 状況 | メモ
後方支援（入院分担）先とのネットワークがある
トップが挨拶回り・ニーズすり合わせをしている
時間帯配慮・トラブル時フィードバックの運用がある
■ C. タスクシフト
| チェック項目 | 状況 | メモ
転院調整・ホットラインを救命士へタスクシフトしている
転院プレゼンを標準化している
高度医療の転院は医師が直接、と切り分けている
■ D. 病床・質
| チェック項目 | 状況 | メモ
病床マネジメント（在院日数・稼働・増床）に取り組んでいる
外来入院待機の予後・受け入れ体制を検証している

## 05_トリアージ地域連携
05｜アドバンスド・トリアージ ＆ 地域連携設計
当院で診るか地域でシェアするかを判定し、後方支援先とつながる
提供：ドクターズプライムワーク（drsprime.com/service/work/hospital）｜救急を断らない病院づくりを支援するプラットフォーム
凡例：黄色セル＝記入欄です。プルダウン付きのセルは選択肢から選べます。※このシートは保護されています（数式・説明は編集不可、黄色セルのみ入力可。行を追加する場合は「校閲＞シート保護の解除」／パスワードなし）。
■ A. アドバンスド・トリアージ基準（記入例つき）
| 疾患・病態 | 判定 | 連携先（記入） | 状態
| ICU・緊急手術・高度専門医療が必要 | 当院入院 | ― | 運用中
| 脊椎圧迫骨折（リハ・安静中心） | 地域シェア |  | 調整中
| 保存的外傷（手術不要の骨盤骨折・保存的骨折） | 地域シェア |  | 調整中
| 軽症の感染症（肺炎 等） | 地域シェア |  | 調整中
| ウイルス感染（インフルエンザ・新型コロナ 等） | 地域シェア |  | 調整中
| 高度医療（重症小児・眼球破裂/眼科救急 等） | 大学病院へ |  | 運用中
■ B. 地域連携先マップ（後方支援・記入式）
| 連携先（病院） | 受けてもらえる疾患・条件 | 対応可能な時間帯 | 窓口・連絡方法 | 状態
考え方：顔の見える関係が要。院長・事務長・救命士責任者が年5〜10件ほど直接訪問し、受けてもらえる患者像・時間帯・窓口を把握。深夜の転院は原則翌朝へ等、相手のニーズに配慮して長く続く関係をつくります。

## 06_タスクシフト病床
06｜転院調整のタスクシフト ＆ 病床マネジメント
救命士へのタスクシフトで時間を創出し、病床を高回転で回す
提供：ドクターズプライムワーク（drsprime.com/service/work/hospital）｜救急を断らない病院づくりを支援するプラットフォーム
凡例：黄色セル＝記入欄です。プルダウン付きのセルは選択肢から選べます。※このシートは保護されています（数式・説明は編集不可、黄色セルのみ入力可。行を追加する場合は「校閲＞シート保護の解除」／パスワードなし）。
■ A. 業務の担い手（記入式）
| 業務 | 担い手 | 標準化ルール | 状態
| ホットライン対応（消防救急要請） | 救命士 | 端的に受け、必要情報を確認
| 他院への紹介連絡 | 救命士 | 診断名・プロブレム・入院理由を端的にプレゼン
| 転院（地域シェア）調整 | 救命士 | トリアージ基準に沿って依頼、時間帯配慮
| 高度医療の転院（重症小児・眼科救急 等） | 医師 | 医師が直接連絡
■ B. タスクシフト効果の試算（自動計算）
| 業務 | 年間件数(件) | 1件あたり(分) | 年間創出時間(時間)
| 他院への紹介連絡 |  | 8 | 0
| 転院（地域シェア）調整 |  | 30 | 0
| ホットライン等 その他（時間を直接入力） | ― | ― | 0
| 合計 創出時間（時間/年） |  |  | 0
| 救急医1時間あたりの診療人数（人） | 2.48 | ※米国データの参考値。自院値があれば上書き
| 追加で受け入れ可能な患者数（人/年） |  |  | 0
■ C. 病床マネジメント（記入式）
| 項目 | 自院の値／記入 | メモ
| 平均在院日数（日） |  | 短いほど高回転。回転が病床を生む
| 病床稼働率（％） |  | 高回転でも予定+緊急で逼迫しやすい
| 予定入院／緊急入院の割合（％） |  | 予定手術・がん治療も担うと病床が不足
| オーバーベッド（5%増床）の活用 |  | 看護師数が前提。増床の可否・床数
| 看護師の確保・離職対策（記入） |  | マンパワー確保で負荷をかけすぎない

## 07_効果測定
07｜効果測定・KPI（自動計算）
Before/After や件数・単価を入れると、変化と増収が自動算出されます
提供：ドクターズプライムワーク（drsprime.com/service/work/hospital）｜救急を断らない病院づくりを支援するプラットフォーム
凡例：黄色セル＝記入欄です。プルダウン付きのセルは選択肢から選べます。※このシートは保護されています（数式・説明は編集不可、黄色セルのみ入力可。行を追加する場合は「校閲＞シート保護の解除」／パスワードなし）。
■ A. 応需・回転
| 指標 | Before | After | 変化
| 救急応需率（％） |  |  | 0%
| 月間 応需件数（件） |  |  | 0
| 地域シェア（転院）件数（件/月） |  |  | 0
| 平均在院日数（日） |  |  | 0
| 病床稼働率（％） |  |  | 0%
| 外来入院待機（人/月） |  |  | 0
■ B. タスクシフトの効果
| 指標 | 値 | メモ
| 転院調整のタスクシフト率（％） |  | 救命士が担う割合
| 創出時間（時間/年） |  | 06シートBの合計を転記
| 追加で受け入れ可能な患者数（人/年） |  | 06シートBの試算を転記
■ C. 応需の向上 → 入院 → 増収 試算（DP Workの因果モデル）
| 応需向上で増える救急受入台数（台/年） | 0 | 自院の見込みを記入
| 救急車→入院 転換率（%） | 20% | 自院実績を記入
| 1入院あたり粗利（円） | 300000 | DPC等の自院概算を記入
| 追加入院数（人/年） | 0 | 増える受入台数 × 入院転換率
| 年間 増収試算（円） | 0 | 追加入院数 × 1入院あたり粗利
補足：応需実績は2026改定の『救急患者応需係数』として看護必要度・急性期一般A/Bに連動します。応需の最大化と病床の高回転は、加算・稼働の両面で経営に効きます。

## 08_DPWorkと出典
08｜ここから先は、ドクターズプライムワークで
地域全体の救急を、医師の補強とデータで支える
提供：ドクターズプライムワーク（drsprime.com/service/work/hospital）｜救急を断らない病院づくりを支援するプラットフォーム
凡例：黄色セル＝記入欄です。プルダウン付きのセルは選択肢から選べます。※このシートは保護されています（数式・説明は編集不可、黄色セルのみ入力可。行を追加する場合は「校閲＞シート保護の解除」／パスワードなし）。
■ 自院単独で進める場合に残りやすい限界
・ 入院を前提としない受け入れでも、初療を担う『断らない医師』の絶対数が不足すると、応需の上限は人で決まってしまいます。
・ 応需・転院・稼働のデータを継続的に可視化し、収益と結びつける運用には専門知見が要ります。
・ 後方支援先とのネットワーク構築には時間がかかり、当面の応需の底上げは医師の補強と併走させる必要があります。
■ ドクターズプライムワークが補完する領域
| 断らない医師の補強 | 『まず診る』非常勤医師を補強し、応需の上限を引き上げます。
| データ分析による課題特定 | 応需率・転院・稼働から収益改善の課題を特定し、改善に伴走。
| 収益化の因果設計 | 応需 → 入院 → 収益、の因果を設計し、地域連携を経営成果へ接続（救急応需件数1.6倍の実績）。
▶ 詳細・お問い合わせ：drsprime.com/service/work/hospital
■ 参考：関連する制度・仕組み（一般情報）
| 区分 | 内容
| 救急患者応需係数 | 病床当たり年間救急搬送受入件数×0.005（上限10%）。看護必要度・急性期一般A/B等に連動し、応需実績が経営に直結。
| オーバーベッド（5%増床ルール） | 病床が足りない場合、5%の範囲で増床が可能。看護師確保が前提。
| 院内救命士の活用 | ホットライン対応・転院調整等を救命士へタスクシフトし、医師・看護師の時間を創出。
※ 要件・点数・運用は改定・通知で変わります。算定・届出・増床は最新の告示・通知と自院の体制でご確認ください。
■ 出典・参考
・ 公開セミナー「湘南鎌倉救急部門を支える地域連携〜入院を前提としない受け入れと病床マネジメントで実現する地域全体の救急〜」（ドクターズプライムワーク／湘南鎌倉総合病院の事例）
・ 厚生労働省 令和8年度診療報酬改定（施行2026年6月1日、令和8年告示第69号）／救急患者応需係数 等
・ 厚生労働省「医師の働き方改革」／院内救命士の活用に関する各院資料
※ 本ツールに非公開情報（商談メモ等）は使用していません。