## 00_はじめに
救急「断らなくていい」体制づくり 実装支援ツール（教育×業務オペレーション）
〜幅広く診る力・持続可能な働き方・安全文化で、断らずに済む救急部門をつくる〜
提供：ドクターズプライムワーク（drsprime.com/service/work/hospital）｜救急を断らない病院づくりを支援するプラットフォーム
凡例：黄色セル＝記入欄です。プルダウン付きのセルは選択肢から選べます。※このシートは保護されています（数式・説明は編集不可、黄色セルのみ入力可。行を追加する場合は「校閲＞シート保護の解除」／パスワードなし）。
■ 本ツールの対象と使いどころ（ダウンロード前の確認）
| 対象 | 救急部門の責任者・救命救急センター長・院長/副院長・看護部長・事務長。
| 解決する悩み | 「断らない」を掛け声で終わらせず、断らなくて済む仕組み（病床運営・当直医スキル・安全文化）をどう作るかが曖昧。
| できること | 不応需の原因の可視化／教育・シフト・安全文化・振り返りのMECEな実行計画／応需と質の効果測定。
| できないこと | 個別の診療報酬点数の算定判断、研修プログラムの認証手続き、医師個人の人事評価。専門家・最新告示に依拠してください。
| 所要の目安 | まず30〜60分で 02→03→07 を記入すれば、自院が優先すべきアクションが見えてきます。
■ このツールで実現する成果（ゴールの言語化）
| 経営成果 | 救急応需率の向上と維持 → 応需実績が報酬・稼働に直結（2026改定：救急患者応需係数）→ 入院収益・地域での適切な分散
| 運用成果 | 断らなくて済む仕組み（病床運営＋当直医スキル）、安全文化によるエラー低減、医療の質（患者予後）の向上
| 現場成果 | 幅広く診られる救急医の育成、持続可能な働き方（最適シフト）、率先報告と振り返りの文化
■ 背景：なぜ「断らない」ではなく「断らなくていい」なのか
・ 「断らない」を目的化すると、疲弊しても受け続ける発想に陥りがち。目指すのは「断らなくていい」＝部門・病院・地域で断らずに済む条件を整えること。
・ 不応需の主因は満床（病床運営）と、当直医が救急医とは限らないことによる専門外の不安。いずれも仕組みで解ける領域です。
・ 2026年度改定（施行2026/6/1）で救急評価が実績ベースに再編。看護必要度に救急患者応需係数（病床当たり年間救急搬送受入件数×0.005、上限10%）が導入され、応需実績が経営に直結します。
・ 問われるのは応需実績だけでなく患者予後・医療の質。教育体制による質の担保も、報酬上の評価が進む方向にあります。
■ 使い方（記入の流れ）
・ 01 成果の設計 → 02 現状診断 → 03 実装ロードマップ → 04 体制チェック → 05 教育・働き方設計 → 06 安全文化・振り返り → 07 効果測定 の順に進めます。
・ 黄色セル＝記入欄、白セル＝解説または自動計算。07 効果測定は Before/After や件数・単価で自動計算されます。
※ 本ツールは公開セミナーの知見と一般的な公開情報に基づく汎用フレームです。実施可否・要件は各院の体制と最新の告示・通知に従ってご判断ください。

## 01_成果の設計
01｜成果の設計（アウトカムツリー）
教育・働き方・安全文化が、どのように応需と経営成果につながるかを設計する
提供：ドクターズプライムワーク（drsprime.com/service/work/hospital）｜救急を断らない病院づくりを支援するプラットフォーム
凡例：黄色セル＝記入欄です。プルダウン付きのセルは選択肢から選べます。※このシートは保護されています（数式・説明は編集不可、黄色セルのみ入力可。行を追加する場合は「校閲＞シート保護の解除」／パスワードなし）。
■ 成果の因果（下から積み上げる）
| ① 基盤づくり | 教育（幅広く診る力）・持続可能な働き方・安全文化・振り返り
↓
| ② 断らなくていい体制 | 病床運営＋当直医スキルで、断らずに済む条件を整える
↓
| ③ 応需と質 | 救急応需率の向上・維持／エラー低減・患者予後の改善
↓
| ④ 経営・地域成果 | 応需実績 → 報酬・稼働・入院収益／地域での適切な分散・搬送先確保
■ 目標設定（自院の数値を記入）
| 指標 | 現状値 | 目標値 | 達成期限 | 担当
救急応需率（％）
不応需理由の記録率（％）
救急車→入院 転換率（％）
平均在院日数（日）
インシデント改善の完了率（％）
専攻医の必須研修 達成率（％）

## 02_現状診断
02｜現状診断（不応需の原因）＆ ベースライン
満床（病床運営）と当直医スキルのどこが不応需を生んでいるかを可視化する
提供：ドクターズプライムワーク（drsprime.com/service/work/hospital）｜救急を断らない病院づくりを支援するプラットフォーム
凡例：黄色セル＝記入欄です。プルダウン付きのセルは選択肢から選べます。※このシートは保護されています（数式・説明は編集不可、黄色セルのみ入力可。行を追加する場合は「校閲＞シート保護の解除」／パスワードなし）。
■ A. 不応需の原因診断
| 診断項目 | 該当 | メモ
満床・入院ベッドがなく、初療後に入院できず不応需になることがある
当直が救急医とは限らず、専門外に自信を持って初療できない場面がある
不応需の理由が記録されていない（記録漏れがある）
24時間対応の継続性が途切れる時間帯・曜日がある
救急外来の混雑で受け入れ余力が枯れることがある
救急部門と病床管理・事務の連携が弱い
■ B. ベースライン測定（現状値）
| 測定項目 | 値 | 単位／メモ
| 救急応需率 |  | ％
| 月間 不応需件数 |  | 件/月
| 不応需理由の記録率 |  | ％
| 救急車→入院 転換率 |  | ％
| 平均在院日数 |  | 日
| 病床稼働率 |  | ％
| インシデント報告件数 |  | 件/月
| 専攻医数／指導医数 |  | 人
ヒント：2026改定の減点要因は『不応需理由の記録漏れ』『24時間対応の途切れ』『算定エラー』『部門連携不足』。まず記録と連携から着手すると効果が出やすい領域です。

## 03_実装ロードマップ
03｜実装ロードマップ（MECEアクションプラン）
原因分析から教育・働き方・安全文化・質の検証・経営連携まで
提供：ドクターズプライムワーク（drsprime.com/service/work/hospital）｜救急を断らない病院づくりを支援するプラットフォーム
凡例：黄色セル＝記入欄です。プルダウン付きのセルは選択肢から選べます。※このシートは保護されています（数式・説明は編集不可、黄色セルのみ入力可。行を追加する場合は「校閲＞シート保護の解除」／パスワードなし）。
| 全体進捗（完了数 / 全アクション） |  | 0 / 18 | 0% |  | 完了率
| フェーズ | アクション | 担当 | 期限 | ステータス | 備考
| 0 原因分析 | 不応需の原因分析とベースライン測定（02シート） |  |  | 未着手
| 0 原因分析 | 不応需理由の記録ルールを整備（記録漏れの解消） |  |  | 未着手
| 1 教育体制 | 幅広く診る力のカリキュラム設計（眼科・耳鼻科・整形など救急に必要な他科） |  |  | 未着手
| 1 教育体制 | 他科ローテ・必須研修の設定（内科/整形/小児/産婦/眼科/耳鼻科/集中治療/離島僻地 等） |  |  | 未着手
| 1 教育体制 | ウィークポイント（小児・NICU・プレホスピタル等）を他院研修で補完（地域ネットワーク） |  |  | 未着手
| 1 教育体制 | 学んだ症例を日常診療で活かすインプット/アウトプットの配置 |  |  | 未着手
| 2 働き方設計 | 業務密度（夜間来院数・医師数）を測り、最適シフトを設計 |  |  | 未着手
| 2 働き方設計 | 3交代等へ移行（教育も救急医の業務と定義／集中力が保てる勤務時間） |  |  | 未着手
| 2 働き方設計 | 1シフトの配置（専攻医24時間365日・救急医2〜3・ウォークイン担当・責任者） |  |  | 未着手
| 3 安全文化 | 業務報告をメーリングリスト等で全員に共有（各シフトのリーダーが提出） |  |  | 未着手
| 3 安全文化 | インシデント/M&Mを即時共有し、全員が閲覧する文化をつくる |  |  | 未着手
| 3 安全文化 | リーダーが率先して自らのインシデントを報告（心理的安全性） |  |  | 未着手
| 4 振り返り・改善 | M&Mカンファを定例化（例：2ヶ月に1回・小グループ討議） |  |  | 未着手
| 4 振り返り・改善 | 改善担当を割り当て、都度対応（看護・救命士の役職含む） |  |  | 未着手
| 5 質の検証 | 患者予後・アウトカムの検証指標を設定し、結果を発信 |  |  | 未着手
| 6 経営・地域連携 | 病床運営・事務との連携を強化（応需を阻む病床要因の解消） |  |  | 未着手
| 6 経営・地域連携 | 経営層の関与と、地域での分散・搬送先確保 |  |  | 未着手
| 6 経営・地域連携 | 効果測定と経営報告（応需率→報酬・稼働・収益）（07シート） |  |  | 未着手

## 04_体制チェック
04｜体制チェックリスト
教育・働き方・安全文化・振り返り／質の抜けを点検する
提供：ドクターズプライムワーク（drsprime.com/service/work/hospital）｜救急を断らない病院づくりを支援するプラットフォーム
凡例：黄色セル＝記入欄です。プルダウン付きのセルは選択肢から選べます。※このシートは保護されています（数式・説明は編集不可、黄色セルのみ入力可。行を追加する場合は「校閲＞シート保護の解除」／パスワードなし）。
■ A. 教育
| チェック項目 | 状況 | メモ
救急に必要な他科（眼科・耳鼻科・整形等）を学ぶカリキュラムがある
他科ローテ・必須研修が制度化されている
ウィークポイントを他院研修で補完している（地域連携）
■ B. 働き方
| チェック項目 | 状況 | メモ
業務密度に基づいて最適シフトを設計している
教育を救急医の業務として定義している
1シフトに指導医（専門医クラス）が24時間配置されている
■ C. 安全文化
| チェック項目 | 状況 | メモ
業務報告をメーリングリスト等で全員に共有している
インシデントを即時共有し、全員が閲覧している
リーダーが率先して報告している（心理的安全性）
■ D. 振り返り・質
| チェック項目 | 状況 | メモ
M&Mカンファを定例化している
改善担当を割り当て、都度対応している
応需だけでなく患者予後を検証・発信している

## 05_教育働き方設計
05｜教育・働き方 設計
幅広く診る力を養う研修と、業務密度に合った最適シフトを設計する
提供：ドクターズプライムワーク（drsprime.com/service/work/hospital）｜救急を断らない病院づくりを支援するプラットフォーム
凡例：黄色セル＝記入欄です。プルダウン付きのセルは選択肢から選べます。※このシートは保護されています（数式・説明は編集不可、黄色セルのみ入力可。行を追加する場合は「校閲＞シート保護の解除」／パスワードなし）。
■ A. 教育プログラム設計（記入例つき）
| 研修先／科目 | 目的（救急で必要な力） | 期間 | 院内/他院 | 状態
| 眼科 | 前眼部の観察など救急に必要な眼科診療 | （例）2ヶ月 | 院内 | 運用中
| 小児 | 子供の診療にどっぷり浸かり自信をつける | （例）2ヶ月 | 院内 | 運用中
| 集中治療部 | 重症管理の基礎 | （例）― | 院内 | 運用中
| プレホスピタル（ドクターカー/ヘリ） | 病院前救護の経験（自院で不足） | （例）― | 他院 | 調整中
| 離島・僻地 | 限られた資源での初療 | （例）― | 地域連携 | 調整中
■ B. シフト最適解の検討（業務密度から決める）
| 検討項目 | 自院の値／記入 | メモ
| 夜間の平均来院数（ウォークイン＋搬送／人） |  | 20〜30人なら夜間に休めず2交代は厳しい
| 夜間に休めるか（はい/いいえ） |  | 業務密度の目安
| 救急に従事する医師数（人） |  | 人数が少なければ2交代・24時間+休も選択肢
| 適した勤務形態（3交代/2交代/24時間+休 等） |  | 3交代が唯一解ではない。柔軟に
| 1シフトの配置（救急医／ウォークイン担当／責任者） |  | 例：救急医2〜3、ウォークイン4前後、責任者1

## 06_安全文化振り返り
06｜安全文化・振り返り 運用
報告を共有し、率先して出し、振り返って改善する文化をつくる
提供：ドクターズプライムワーク（drsprime.com/service/work/hospital）｜救急を断らない病院づくりを支援するプラットフォーム
凡例：黄色セル＝記入欄です。プルダウン付きのセルは選択肢から選べます。※このシートは保護されています（数式・説明は編集不可、黄色セルのみ入力可。行を追加する場合は「校閲＞シート保護の解除」／パスワードなし）。
■ A. 情報共有の運用（記入式）
| 項目 | 運用ルール（記入） | 状態
| 業務報告 | 各シフトのリーダーが提出（例：医師3・看護2・救命士2＝1日7報告）。搬送台数・ウォークイン数・転院数・診療概要
| 共有範囲 | 救急部門の全員（維持管理部門を含む）にリアルタイム共有
| インシデントの即時共有 | 部門内・病院へ速やかに報告し、全員が閲覧
| リーダーの率先報告 | 責任者が自らのインシデントも全員に出す（心理的安全性）
■ B. 改善トラッキング（インシデント／改善台帳・記入例つき）
| 日付 | 事象／インシデント | 種別 | 改善策 | 担当 | 期限 | 状態
| 2026/07/01 | 造影の同意確認の抜け | 手順 | チェック手順を追加し共有 | 医療安全 | 2026/07 | 対応中
■ C. M&Mカンファ（記入）
頻度
形式
記録・共有先

## 07_効果測定
07｜効果測定・KPI（自動計算）
Before/After や件数・単価を入れると、変化と増収が自動算出されます
提供：ドクターズプライムワーク（drsprime.com/service/work/hospital）｜救急を断らない病院づくりを支援するプラットフォーム
凡例：黄色セル＝記入欄です。プルダウン付きのセルは選択肢から選べます。※このシートは保護されています（数式・説明は編集不可、黄色セルのみ入力可。行を追加する場合は「校閲＞シート保護の解除」／パスワードなし）。
■ A. 救急KPI（月次の最低限セット）
| 指標 | Before | After | 変化
| 救急応需率（％） |  |  | 0%
| 救急車→入院 転換率（％） |  |  | 0%
| 救急医療管理加算1の算定比率（％） |  |  | 0%
| 病床稼働率（％） |  |  | 0%
| 平均在院日数（日） |  |  | 0
■ B. 安全・質
| 指標 | Before | After | 変化
| インシデント報告件数（件/月） |  |  | 0
| 改善の完了率（％） |  |  | 0%
| 不応需理由の記録率（％） |  |  | 0%
■ C. 応需の向上 → 入院 → 増収 試算（DP Workの因果モデル）
| 応需向上で増える救急受入台数（台/年） | 0 | 自院の見込みを記入
| 救急車→入院 転換率（%） | 15% | 自院実績を記入
| 1入院あたり粗利（円） | 300000 | DPC等の自院概算を記入
| 追加入院数（人/年） | 0 | 増える受入台数 × 入院転換率
| 年間 増収試算（円） | 0 | 追加入院数 × 1入院あたり粗利
補足：2026改定では応需実績が『救急患者応需係数』として看護必要度・急性期一般A/Bに連動します。応需の維持は加算・稼働にも波及するため、上の試算に加えて算定面の効果も見込めます。

## 08_DPWorkと出典
08｜ここから先は、ドクターズプライムワークで
「断らなくていい」体制を、医師の補強とデータで支える
提供：ドクターズプライムワーク（drsprime.com/service/work/hospital）｜救急を断らない病院づくりを支援するプラットフォーム
凡例：黄色セル＝記入欄です。プルダウン付きのセルは選択肢から選べます。※このシートは保護されています（数式・説明は編集不可、黄色セルのみ入力可。行を追加する場合は「校閲＞シート保護の解除」／パスワードなし）。
■ 自院単独で進める場合に残りやすい限界
・ 教育・安全文化を整えても、当直を担う『断らない医師』の絶対数が不足すると、応需の上限は人で決まってしまいます。
・ 応需率・不応需理由・算定状況を継続的にデータ化し、収益と結びつける運用には専門知見が要ります。
・ 教育体制の構築には時間がかかり、当面の応需の底上げは医師の補強と併走させる必要があります。
■ ドクターズプライムワークが補完する領域
| 断らない医師の補強 | 『まず診る』非常勤医師を補強し、応需の上限を引き上げます。
| データ分析による課題特定 | 応需率・不応需理由・算定状況から収益改善の課題を特定し、改善に伴走。
| 収益化の因果設計 | 応需 → 入院 → 収益、の因果を設計し、体制づくりを経営成果へ接続（救急応需件数1.6倍の実績）。
▶ 詳細・お問い合わせ：drsprime.com/service/work/hospital
■ 参考：2026改定の救急評価（一般情報）
| 区分 | 内容
| 救急患者応需係数 | 病床当たり年間救急搬送受入件数×0.005（上限10%）。看護必要度・急性期一般A/B等に連動し、応需実績が経営に直結。
| 主な減点要因 | 不応需理由の記録漏れ／24時間対応の途切れ／算定エラー／救急部門と事務・病床管理の連携不足。
| 月次KPIの目安 | 救急応需率／救急車→入院転換率／救急医療管理加算1の算定比率／病床稼働率／平均在院日数。
※ 要件・点数は改定・通知で変わります。算定・届出は最新の告示・通知を必ずご確認ください。
■ 出典・参考
・ 公開セミナー「湘南鎌倉救急部門を支える組織づくり〜教育と業務オペレーションで実現する断らなくていい救急〜」（ドクターズプライムワーク／湘南鎌倉総合病院の事例）
・ 厚生労働省 令和8年度診療報酬改定（施行2026年6月1日、令和8年告示第69号）／救急患者応需係数・救急医療管理加算・救急外来医学管理料 等
・ 厚生労働省「医師の働き方改革」（2024年4月施行）
※ 本ツールに非公開情報（商談メモ等）は使用していません。