ドクターズプライムワーク

救急改善 投資提案書

── 理事会向けテンプレート

| 病院名 | （記入してください） |
| --- | --- |
| 提案者 | （事務長／副院長／経営企画室長 等） |
| 提案日 | 年 月 日 |
| 理事会開催予定日 | 年 月 日 |

本テンプレートの使い方

- 本テンプレートは、救急改善投資を理事会で通すための提案書ドラフトである。コメント／注釈の入った青文字部分を、自院の値に書き換えてご使用ください。

- 投資対効果の数値は、別途公開している「救急体制強化ROI試算シート（T1）」で算出した値を、別紙『投資対効果サマリー』欄に転記すること。

- 本テンプレートは「4つの必須セクション」+「6つの典型反論への先回り対応」+「3つの選択肢提示」という構造で設計されている。理事会の議事録に残ることを前提に作成されている。

- 委員会向けの試算資料は別テンプレート（T1）を併用すること。本テンプレートは『試算は既にある段階で、組織論的反論にどう答えるか』に焦点を当てている。

エグゼクティブサマリー

（このセクションは、理事会冒頭で1分以内に読まれる内容として設計してください。理事の判断を3点に集約します）

1. 提案の要点

当院の救急応需率は現在【○○％】に留まっており、年間【○○○○件】の救急要請のうち【○○件】を不応需としている。この機会損失は年間【○○○○万円】規模と試算される。応需率を【○○％】まで改善することで、年間【○○○○万円】の収益増と、地域における当院の救急機能の再構築が見込まれる。本提案は、外部医師導入とルール設計支援への投資により、12ヶ月以内に応需率改善を実現するものである。

2. 投資対効果（要点）

| 24ヶ月総投資コスト | 年間収益増（推定） | 投資回収期間 |
| --- | --- | --- |
| ¥ ○○○○万円 | ¥ ○○○○万円／年 | ○○ ヶ月 |

3. 経営判断の選択肢

- A案（推奨）：12ヶ月で応需率10ポイント改善を目指す。投資コスト24ヶ月で約○○○○万円。

- B案（縮小）：6ヶ月の試行導入。応需率5ポイント改善を目指す。投資コスト約○○○○万円。

- C案（現状維持）：投資なし。ただし急性期病院B要件未達のリスクと、年間○○○○万円の機会損失を継続して計上する。

4. 想定リスクと対策

投資が想定通りの効果を生まなかった場合のリスクとして、最大で【○○○○万円】の追加コストが発生する可能性がある。これに対しては、3ヶ月・6ヶ月の検証時点で目標未達の場合の早期軌道修正・契約見直しの仕組みを設けている（詳細はセクション3参照）。

1. 投資の必然性

1-1. 当院の現状

（数値は自院過去実績から記入してください。グラフ・推移表は別紙添付を推奨）

| 指標 | 現在値 | 12ヶ月後の目標値 |
| --- | --- | --- |
| 総合応需率 | ○○ % | ○○ % |
| 夜間応需率 | ○○ % | ○○ % |
| 年間救急要請件数 | ○○○○ 件 | ○○○○ 件 |
| 救急搬送→入院率 | ○○ % | ○○ % |

1-2. やらない場合の経営インパクト

投資を見送った場合、以下のリスクが顕在化する。

- 2026年度診療報酬改定で新設される急性期病院B（救急車年1,500台以上・全身麻酔500件以上）の要件に未達となるリスク。当院の現在年間受入件数は【○○○○件】であり、要件到達には応需率改善が必須である。

- 地域の救急隊・消防本部からの信頼喪失。救急搬送困難事案として扱われる頻度の増加と、それに伴う将来の要請件数減少。

- 年間【○○○○万円】規模の機会損失の継続。本来受入可能な救急患者の取りこぼしによる収益機会の喪失。

- 常勤医師の負担増加と離職リスク。応需できない救急要請の増加は、現場医師のモチベーション低下と組織文化の悪化を招く。

1-3. 投資対象の3層構造

本投資は、医師確保・ルール設計・データ可視化の3層を統合的に実装する。単独施策では応需率改善は達成できないことが、複数の2次救急病院事例で観測されている。

- 第1層｜外部医師の確保：救急応需力のある医師の定期勤務配置。週○回の勤務体制を24ヶ月運用。

- 第2層｜受入ルールの設計：ベッド上限設定・条件付き受入・ファーストタッチ担当医のルール化と、当直マニュアルの作成支援。

- 第3層｜データ可視化：応需率KPIツリー（時間帯別・診療科別・曜日別・不応需理由別）の構築と、月次経営会議での運用支援。

2. 実装計画

2-1. 12ヶ月の段階的実装スケジュール

| 時期 | 実施内容 | 検証指標 |
| --- | --- | --- |
| 月1〜2 | 外部医師の選定・契約。受入基準マニュアルのドラフト作成。院内オリエンテーション。 | マニュアル完成、医師勤務開始 |
| 月3 | 運用委員会の月次レビュー開始。応需率データの収集体制構築。 | 応需率の前年同月比改善（+3pt以上） |
| 月4〜6 | KPIツリー運用本格化。不応需理由内訳の月次分析。受入ルールの改定。 | 応需率+5〜6pt到達。下回れば軌道修正 |
| 月7〜12 | 非輪番日・夜間帯への深掘り。常勤化候補医師のスカウト。 | 応需率+10pt到達。投資回収軌道に乗る |

2-2. 関係者の役割分担

- 院長・副院長：応需方針の明示と、院内（特に医局）との合意形成。

- 事務長・経営企画室：投資対効果のモニタリング、月次経営会議での報告。

- 救急科責任者：受入基準の運用責任、現場医師への指導。

- 看護部長：救急受入時の看護体制と病棟連携。

- 外部支援パートナー：医師配置・データ分析・運営委員会の月次伴走。

2-3. 月次経営会議における報告事項

以下の指標を毎月、経営会議で報告する。理事会には四半期ごとに進捗を報告する。

- 総合応需率（前月実績・前月比・前年同月比）

- 夜間応需率／日勤帯応需率の推移

- 救急経由入院数と入院率

- 不応需理由内訳の上位5理由

- 救急経由収益（概算）

3. 想定リスクと対策

理事会で頻出する6つの組織論的反論への先回り対応を整理する。

反論1｜医局との関係を切れない

| 懸念 | 外部医師導入が大学医局からの派遣医師との関係再設計を伴うため、医局軽視と受け取られるリスクがある。理事会には医局出身の理事が含まれるケースが多い。 |
| --- | --- |
| 対策 | 外部医師は『医局派遣医師の代替』ではなく『医局派遣医師の負担軽減』として位置づける。専門外症例・夜間帯の応需を外部医師が担い、医局派遣医師は専門領域に集中できる体制を設計する。導入前に医局長との事前協議を必須プロセスとする。 |

反論2｜訴訟リスクが心配

| 懸念 | 応需件数の増加により、医療事故・苦情・訴訟リスクが増加するという懸念。 |
| --- | --- |
| 対策 | 受入基準マニュアルの整備と、ファーストタッチ判断の標準化により、属人的判断に起因する訴訟リスクを構造的に低減する。また、外部医師は救急応需経験が豊富な医師を厳選し、相互評価制度により質を担保する。医療安全管理部門との事前連携も設計に含める。 |

反論3｜常勤医から反発が出る

| 懸念 | 外部医師導入により常勤医師の処遇・モチベーションに影響が出るのではないか、という懸念。 |
| --- | --- |
| 対策 | 外部医師は常勤医師の代替ではなく補完として位置づける。常勤医師の夜間・休日負担を軽減し、専門領域への集中を可能にする設計とする。インセンティブ設計（応需件数連動）により、常勤医師にも収益向上の恩恵が還元される仕組みを併設する。 |

反論4｜看護部の負担が増える

| 懸念 | 応需率向上により救急受入件数が増え、看護部・救急外来スタッフの負担が増加する懸念。 |
| --- | --- |
| 対策 | 受入件数の段階的増加スケジュール（3ヶ月・6ヶ月・12ヶ月）を看護部長と事前合意する。ベッド上限設定と条件付き受入のルール化により、無制限な受入による現場疲弊を防ぐ。看護部代表の運営委員会参加を必須とする。 |

反論5｜次年度以降の料金引き上げが懸念

| 懸念 | 外部支援サービスの料金が次年度以降に引き上げられた場合、投資対効果が悪化するリスク。 |
| --- | --- |
| 対策 | 24ヶ月契約で料金固定とする。契約書面に料金上限と改定通知期間を明記する。また、応需率改善実績が目標未達の場合の解約条件（3ヶ月・12ヶ月時点の応需率基準）を契約内に組み込む。 |

反論6｜他の紹介会社との手数料比較

| 懸念 | 他の医師紹介会社と比較して採用手数料率が高いという指摘。 |
| --- | --- |
| 対策 | 本投資の核は『単発の医師紹介』ではなく『応需率改善まで含めた総合支援』である。手数料単体ではなく、年間収益増と投資回収期間を含めた総コスト比較で判断することを提案する。比較資料は別紙添付。 |

4. 意思決定の選択肢

理事会の判断機会を尊重するため、A案・B案・C案の3択を提示する。

A案（推奨）：本格導入

| 提案内容 | 12ヶ月で応需率10ポイント改善を目指す |
| --- | --- |
| コスト | 24ヶ月総コスト：約 ○○○○万円 |
| 収益増 | 年間収益増：約 ○○○○万円 |
| 回収期間 | 回収期間：約 ○ ヶ月 |
| 評価 | 推奨理由：投資対効果が最も大きく、急性期病院B要件到達も視野に入る。 |

B案（縮小）：試行導入

| 提案内容 | 6ヶ月の試行導入。応需率5ポイント改善を目指す |
| --- | --- |
| コスト | 6ヶ月総コスト：約 ○○○○万円 |
| 収益増 | 年間収益増（年率換算）：約 ○○○○万円 |
| 回収期間 | 回収期間：約 ○ ヶ月 |
| 評価 | 選択時の留意点：6ヶ月時点での評価で本格導入への移行を判断する。応需率改善ペースは本格導入より緩やかになる。 |

C案（現状維持）：投資なし

| 提案内容 | 投資を見送り、現状の体制を継続する |
| --- | --- |
| コスト | 追加コスト：なし |
| 収益増 | ただし機会損失：年間 約 ○○○○万円が継続 |
| 回収期間 | 回収期間：該当なし |
| 評価 | 選択時の留意点：2026年度診療報酬改定での急性期病院B要件未達のリスク、地域救急隊からの信頼喪失、年間○○○○万円規模の機会損失継続。 |

別紙：投資対効果サマリー

（このシートは「救急体制強化ROI試算シート（T1）」の出力結果から転記してください）

試算前提

| 年間救急要請件数 | ○○○○ 件 |
| --- | --- |
| 現在の応需率 | ○○ % |
| 目標応需率（12ヶ月時点） | ○○ % |
| 救急搬送→入院率 | ○○ % |
| 1入院あたりDPC収益 | ¥ ○○○○○○ |

コスト構造（24ヶ月総額）

| 初期費用（一括） | ¥ ○○○○○○ |
| --- | --- |
| 月額利用料 × 24ヶ月 | ¥ ○○○○○○ |
| 月額医師報酬 × 24ヶ月 | ¥ ○○○○○○ |
| 採用手数料（成果連動） | ¥ ○○○○○○ |
| 24ヶ月総投資コスト | ¥ ○○○○○○ |

ROI比率と回収期間

| 年間収益増 | ¥ ○○○○万円 |
| --- | --- |
| 年間総コスト（年平均） | ¥ ○○○○万円 |
| 簡易ROI（年間収益増÷年間総コスト） | ○.○ 倍 |
| 投資回収期間（payback period） | ○○.○ ヶ月 |

※ 上記の数値は、「救急体制強化ROI試算シート（T1）」で試算された値である。試算前提・下振れシナリオの詳細はT1シート「④感度分析」を参照。

本提案書テンプレートはドクターズプライムワーク（drsprime.com/service/work/hospital）が提供する救急改善プラットフォームの一部として公開されています。