## ⓪使い方ガイド
T4｜救急運営委員会 議事録&PDCAシート
ドクターズプライムワーク（drsprime.com/service/work/hospital）
本テンプレートの目的
月1回の救急運営委員会を「報告会」ではなく「PDCAエンジン」に変えるための、議題・データ・議事録のすべての型を1ファイルに集約したテンプレートです。シートに沿って入力するだけで、翌月の委員会から運用が可能です。
シート構成
①議事録テンプレート | 委員会当日に使う議事録。出席者／議題3分割／4ブロック構成（決定事項・未決定事項・タスク一覧・次回議題）
②月次KPIダッシュボード | 応需率5軸（全体・不応需理由・時間帯・曜日・診療科）の月次推移。前月比・割合は自動計算
③PDCA履歴 | 決定事項の実行状況と応需率の12ヶ月経時推移を1枚に集約
④次回議題リスト | 継続・新規の議題を優先度付きで整理。委員会終了10分の予告枠で活用
運用のポイント
・ | 委員会終了後48時間以内に議事録（シート①）を全員配布する
・ | シート②のKPI 5軸は毎月必ず全項目を入力する（粒度を欠かすと改善のレバーが見えない）
・ | シート③で3ヶ月以上経過した決定事項の効果測定を毎月確認する
・ | シート④は委員会終了10分前に必ず確認し、翌月の準備を前広に進める
・ | 年度末にシート構造そのものを見直し、形骸化を防ぐ
関連記事
▶ | 本テンプレートの設計思想と詳細解説：「救急運営委員会を月1回のPDCAエンジンにする」
▶ | 委員会で策定するマニュアル：「救急受け入れ体制を強化する実務マニュアル」
▶ | 応需率改善の組織戦略：「救急応需率を改善する5つの組織戦略」
▶ | 委員会資料の理事会提出：「理事会で否決されない救急改善提案書の構造」

## ①議事録テンプレート
救急運営委員会 議事録
※黄色セルは記入欄。委員会終了後48時間以内に全員配布する運用が前提です
開催日 | 2026/ / |  | 回数 | 第 回
議事録作成者 |  |  | 委員長
出席者（7役固定＋オブザーバー）
役職（標準） | 氏名 | 出欠 | 代理出席者 | 備考
院長／委員長
副院長
事務長
救急科部長
救急外来看護師長
医事課長
各診療科代表（複数）
オブザーバー
議題（3分割ルール｜計90分）
時間配分 | 層 | 議題 | 担当 | メモ
20分 | ①前月実績レビュー | 応需率5軸の前月比・前年同月比 | 救急科部長／医事課長
20分 | ②継続案件の進捗確認 | 前月決定事項の実行状況・効果測定 | 事務長
30分 | ③新規論点の意思決定 | 現場・経営層からの新規課題 | 委員長
10分 | ④翌月アジェンダ確認 | 継続案件・新規候補・外部招聘 | 事務長
議事録 4ブロック標準フォーマット
ブロック1｜決定事項（誰が・何を・いつまでに）
No. | 決定内容 | 担当者 | 期日 | 想定効果
1
2
3
4
5
ブロック2｜未決定事項（次月持ち越し論点と必要データ）
No. | 論点 | 持ち越し理由 | 必要データ | 再議論期日
1
2
3
ブロック3｜タスク一覧（進捗ステータス付き）
No. | タスク | 担当者 | 期日 | ステータス
1
2
3
4
5
ブロック4｜次回議題リスト（継続・新規）
No. | 区分 | 議題 | 提案者 | 備考
1
2
3
4

## ②月次KPIダッシュボード
応需率5軸ダッシュボード（月次）
※黄色セルに自院の数値を入力してください。前月比・3ヶ月平均は自動計算されます
軸1｜全体応需率の推移
項目 | 3ヶ月前 | 2ヶ月前 | 前月 | 今月 | 前月比 | 備考
救急要請数（件）
受入件数（件）
応需率（％）
夜間応需率（％）
土日応需率（％）
入院転換率（％）
DPC収益（百万円）
軸2｜不応需理由の内訳（今月）
理由カテゴリ | 件数 | 割合 | 前月件数 | 前月割合 | 増減 | コメント
専門外 |  |  |  |  | 0
ベッド満床 |  |  |  |  | 0
当直医不在 |  |  |  |  | 0
処置中 |  |  |  |  | 0
その他 |  |  |  |  | 0
合計 | 0 | 100% | 0 | 100%
軸3｜時間帯別応需率
時間帯 | 要請数 | 受入数 | 応需率 | 前月 | 前月比 | コメント
平日 8〜17時
平日 17〜22時
深夜 22〜翌8時
土日祝 日中
土日祝 夜間
軸4｜曜日別応需率
曜日 | 要請数 | 受入数 | 応需率 | 前月 | 前月比 | コメント
月
火
水
木
金
土
日
軸5｜診療科別応需率
診療科 | 要請数 | 受入数 | 応需率 | 前月 | 前月比 | コメント
内科
外科
救急科
循環器内科
消化器内科
脳神経外科
整形外科
小児科
その他

## ③PDCA履歴
PDCA履歴シート（経時推移）
※毎月の議事録から決定事項・実行状況・効果を転記して経時推移を可視化します
決定事項の実行状況トラッキング
決定月 | 案件No. | 決定内容 | 担当者 | 期日 | ステータス | 効果（応需率変化等） | 備考
応需率の経時推移（12ヶ月）
月 | 応需率 | 夜間応需率 | 入院転換率 | 受入件数 | DPC収益(百万円) | 委員会開催
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月

## ④次回議題リスト
次回議題リスト
※継続案件・新規案件を区分けし、優先度・必要データ・提案者を整理します
No. | 区分 | 優先度 | 議題 | 提案者 | 必要データ | 備考
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15